## 要求仕様書
レビュー記録
プロジェクト名 |  | 個人演習 |  | 管理No
レビュー対象 |  | 要求仕様書 |  | 部署
日時 |  | 2025年5月13日（火）16：10～19：20 |  | 確認 | 確認 | 作成
場所 |  | 153教室
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア | 伊藤、佐野、平岡 |  | / / | / / | / /
| 被レビュー者 | 藤村
レビュー資料 |  | SSD_IE-0_製品仕様書（飲食店の注文・会計管理システム）
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括 |  | 問題なし
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
期限
[5 empty] | / / | / /
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /

## 方式設計書
レビュー記録
プロジェクト名 |  | 個人演習 |  | 管理No
レビュー対象 |  | 方式設計書 |  | 部署
日時 |  | 2025年5月13日（火）16：10～19：20 |  | 確認 | 確認 | 作成
場所 |  | 153教室
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア | 伊藤、佐野、平岡 |  | / / | / / | / /
| 被レビュー者 | 藤村
レビュー資料 |  | SSD_IE-0_製品仕様書（飲食店の注文・会計管理システム）
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括 |  | 誤字を修正する 未作成部分の作成
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
期限
1 | [伊藤] p6最終行に誤字 |  | 誤字を修正する |  | 藤村
[5 empty] | 2025-05-27 | / /
2 | [佐野] シーケンスの文章と図の行程数が違う |  | 文章を細分化する |  | 藤村
2025-05-27
3 | [全員] 5章以降がない |  | 5章以降を作成する |  | 藤村
2025-05-27
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /

## 詳細設計書
レビュー記録
プロジェクト名 |  | 個人演習 |  | 管理No
レビュー対象 |  | 詳細設計書 |  | 部署
日時 |  | 2025年5月13日（火）16：10～19：20 |  | 確認 | 確認 | 作成
場所 |  | 153教室
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア | 伊藤、佐野、平岡 |  | / / | / / | / /
| 被レビュー者 | 藤村
レビュー資料 |  | SSD_IE-0_製品仕様書（飲食店の注文・会計管理システム）
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括 |  | 未作成なため、作成する。
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
期限
1 | [全員] できていない |  | つくる
[5 empty] | / / | / /
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /

## 記入例
レビュー記録
プロジェクト名 |  | 個人演習 |  | 管理No
レビュー対象 |  | 要求仕様書 |  | 部署
日時 |  | 2025年5月7日（火）16：20～16：40 |  | 確認 | 確認 | 作成
場所 |  | 153教室
出 席 者 | レビュー責任者
| レビューア | 中村、吉永、重松 |  | / / | / / | / /
| 被レビュー者 | 田中
レビュー資料 |  | ソフトウェア要求仕様書（タクシー電話予約システム）
レビュー結果 |  | □レビュー終了 □再レビュー
総括 |  | （全体に対するコメント、次のアクション等を記述）
No | 指摘事項・原因 |  | 対策 |  | 担当 | 修正確認
1 | [中村] 第6章、8ページ目 オペレータ端末ソフトウェアの機能の一部記入漏れ |  | [オ-Req01]の内容を追記した。 また、[オ-Req02]～[オ-Req05]を追記した。 |  | 田中 | 中村
[5 empty] | 2025-05-08 | 2025-05-14
2 | [吉永] 第6章、8ページ目 タクシー端末ソフトウェアの機能の一部記入漏れ |  | [タ-Req01]の内容を追記した。 また、[タ-Req02]～[タ-Req04]を追記した。 |  | 田中 | 吉永
[5 empty] | 2025-05-08 | 2025-05-14
指摘事項 対策実施確認 |  | レビュー責任者コメント |  |  |  | 終了確認
/ /